## Gantt por sprints
Carta Gantt SIGAA por sprints
Sincronización Jira: 15-10-2026. Fechas de trabajo restante registradas; disponible y estado formal se muestran por separado.
Historias | 40 | Puntos totales | 255 |  | Terminadas | 2 | En revisión |  |  | 22 |  | En curso |  |  | 4 |  | Pendientes |  |  | 12
H: ventana histórica, no ejecución diaria. R: recuperación/revisión propuesta. P: plan sin ventana histórica. Puntos no son horas ni % de desarrollo.
S5-S7 registrados como futuros. S4 incluye el complemento PB-017. Reparto por ratificar; editar Excel no modifica Jira automáticamente.
Evaluaciones oficiales: avance 12-17 oct; final Fase 2 con presentación 16-21 nov; defensa 30 nov-12 dic. Confirmar hora y día en Campus.
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Jira / ID | Actividad | Estado Jira | Disponible | Puntos | Inicio restante | Fin restante | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-17T00:00:00.000Z | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 2026-09-07T00:00:00.000Z | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-21T00:00:00.000Z | 2026-09-28T00:00:00.000Z | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-07T00:00:00.000Z
Sprint 0 |  |  |  | 18
SCRUM-13 | Validar problema usuarios y restricciones | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S1 to S2; S11
SCRUM-14 | Product Vision y cuatro pilares | En revisión | Documentado | 3 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S1 to S2; S11
SCRUM-15 | Backlog priorizado y estimado | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S1 to S2; S10
SCRUM-16 | Definition of Done | En revisión | Documentado | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S1 to S2; S10
SCRUM-17 | Repositorio README y trazabilidad | En revisión | Documentado | 3 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S1 to S2; S10
Sprint 1 |  |  |  | 67
SCRUM-18 | Arquitectura y decisiones técnicas | Terminada | Documentado | 5 | bar: S3 to S4
SCRUM-19 | Modelo ER y diccionario de datos | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S3 to S4; S10
SCRUM-20 | Prototipo navegable validado | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S3 to S4; S10
SCRUM-21 | UML de flujos principales | En curso | Parcial | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S3 to S4; S11
SCRUM-22 | Entrega y presentación Fase 1 | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S3 to S4; S10
SCRUM-47 | Corregir dominio universitario a escolar | Terminada | Implementado | 8 | bar: S3 to S4
SCRUM-50 | Modelo docente | En revisión | Implementado | 13 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S3 to S4; S10
SCRUM-51 | Modelo estudiante | En curso | Parcial | 13 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S3 to S4; S11
SCRUM-52 | Docker de equipo y aislamiento de servidor | En curso | Parcial | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S3 to S4; S11
Sprint 2 |  |  |  | 13
SCRUM-25 | Estructura escolar | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S5 to S6; S10
SCRUM-26 | Entorno Docker reproducible | En revisión | Implementado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S5 to S6; S10
Sprint 3 |  |  |  | 29
SCRUM-23 | Autenticación segura | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S7 to S10
SCRUM-24 | Roles y permisos | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S7 to S10
SCRUM-27 | Gestión de estudiantes | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S7 to S10
SCRUM-28 | Matrículas | En revisión | Implementado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S7 to S10
Sprint 4 |  |  |  | 34
SCRUM-31 | Registro de asistencia | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S9 to S10
SCRUM-32 | Tres reglas explicables de alerta | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S9 to S11
SCRUM-33 | Bandeja y dashboard inicial de alertas | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S9 to S10
SCRUM-34 | Entrega de avance Fase 2 | En revisión | Documentado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S9 to S10
SCRUM-49 | Justificaciones por Inspectoría | En revisión | Implementado | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S9 to S10
Sprint 4 - complemento |  |  |  | 8
OPS-01 | Verificar acceso HTTPS al dominio | Propuesta | Parcial |  | 2026-10-16 | 2026-10-17 | bar: S10
SCRUM-29 | Evaluaciones y calificaciones | En revisión | Implementado | 8 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | bar: S10
Sprint 5 planificado |  |  |  | 26
GEST-S5 | Planificar, coordinar y revisar Sprint 5 | Propuesta | Pendiente |  | 2026-10-19 | 2026-10-31 | bar: S11 to S12
SCRUM-35 | Casos de seguimiento | Pendiente | Pendiente | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S11
SCRUM-36 | Ficha integral del estudiante | Pendiente | Parcial | 8 | 2026-10-19 | 2026-10-31 | bar: S11 to S12
SCRUM-37 | Notificaciones | Pendiente | Pendiente | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | bar: S12
SCRUM-48 | Gestión de apoderados | Pendiente | Parcial | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: S11
Sprint 6 planificado |  |  |  | 37
GEST-S6 | Planificar, coordinar y revisar Sprint 6 | Propuesta | Pendiente |  | 2026-11-02 | 2026-11-14 | bar: S13 to S14
OPS-02 | Respaldar y restaurar en ambiente aislado | Propuesta | Pendiente |  | 2026-11-09 | 2026-11-14 | bar: S14
SCRUM-38 | Indicadores agregados | Pendiente | Pendiente | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | bar: S13
SCRUM-40 | Auditoría de cambios sensibles | Pendiente | Parcial | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | bar: S13
SCRUM-41 | Pruebas integrales seguridad y rendimiento | En curso | Parcial | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | bar: S13 to S14
SCRUM-42 | Manual técnico y despliegue | En revisión | Documentado | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | bar: S14
SCRUM-43 | Manual de usuario | Pendiente | Parcial | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | bar: S14
SCRUM-44 | Innovación y propuesta de valor | Pendiente | Pendiente | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | bar: S14
Sprint 7 planificado |  |  |  | 8
GEST-S7 | Correcciones, revisión y retrospectiva Sprint 7 | Propuesta | Pendiente |  | 2026-11-16 | 2026-11-28 | bar: S15 to S16
SCRUM-45 | Entrega final Fase 2 | Pendiente | Pendiente | 8 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | bar: S15
Defensa y cierre |  |  |  | 5
SCRUM-46 | Defensa y retrospectiva del proyecto | Pendiente | Pendiente | 5 | 2026-11-23 | 2026-12-12 | bar: S16 to S18
Opcional sin fecha |  |  |  | 10
SCRUM-30 | Importación validada | Pendiente | Pendiente | 5
SCRUM-39 | Exportación de reportes | Pendiente | Pendiente | 5

## Actividades
Actividades, evidencia y trabajo restante
Sincronizado con Jira el 15-10-2026. K-L sigue siendo reparto propuesto. O-P coincide con inicio/vencimiento de Jira para las historias con fecha.
No hay responsables asignados en Jira. Los tres desarrollan, prueban y documentan; el reparto debe ratificarse.
Una historia aparece una sola vez. Duración = días calendario propuestos, no horas ni esfuerzo. Vacío en fechas = sin compromiso.
ID | Jira | Actividad | Sprint en Jira | Estado en Jira | Puntos | Grupo de la Gantt | Disponible | Qué tenemos | Qué falta para cerrar | Responsable propuesto | Revisión propuesta | Inicio histórico | Fin histórico | Inicio restante | Fin restante | Días previstos | Dependencias | Prioridad | Evidencia / fuente
PB-001 | SCRUM-13 | Validar problema usuarios y restricciones | Sprint 0 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 0 | Documentado | Problema y actores descritos | Validar con contraparte escolar y registrar observaciones | Joel | Matías | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | Contraparte educativa | Obligatorio | Análisis del caso y mapa de actores. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-13
PB-002 | SCRUM-14 | Product Vision y cuatro pilares | Sprint 0 - Histórico | En revisión | 3 | Sprint 0 | Documentado | Visión y cuatro pilares | Confirmar alcance y validar hipótesis escolares | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-001 | Obligatorio | Visión del proyecto. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-14
PB-003 | SCRUM-15 | Backlog priorizado y estimado | Sprint 0 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 0 | Documentado | 40 historias y estimaciones en Jira | Ratificar prioridades y capacidad del equipo | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Disponibilidad del equipo | Obligatorio | Consulta Jira del 15-10. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-15
PB-004 | SCRUM-16 | Definition of Done | Sprint 0 - Histórico | En revisión | 2 | Sprint 0 | Documentado | Criterios de terminado escritos | Ratificar y aplicar criterios en la revisión | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-003 | Obligatorio | Definición de Terminado. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-16
PB-005 | SCRUM-17 | Repositorio README y trazabilidad | Sprint 0 - Histórico | En revisión | 3 | Sprint 0 | Documentado | Código y expediente versionados | Revisar publicación, índice y enlaces vigentes | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Revisión de repositorio | Obligatorio | Repositorio SIGAA. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-17
PB-006 | SCRUM-18 | Arquitectura y decisiones técnicas | Sprint 1 - Histórico | Terminada | 5 | Sprint 1 | Documentado | Arquitectura modular documentada | Mantener coherencia con la versión final | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z |  |  |  |  | Obligatorio | Arquitectura vigente; Jira Terminada. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-18
PB-007 | SCRUM-19 | Modelo ER y diccionario de datos | Sprint 1 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 1 | Documentado | ER, diccionario y migraciones | Contrastar modelo con esquema actual y aceptar | Matías | Agustín | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Migraciones 007 y 008 | Obligatorio | Arquitectura de datos vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-19
PB-008 | SCRUM-20 | Prototipo navegable validado | Sprint 1 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 1 | Documentado | Prototipo y vistas por rol disponibles | Revisar criterios de validación y aceptación | Agustín | Joel | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Validación del PO | Obligatorio | Prototipo y navegación de cristal. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-20
PB-009 | SCRUM-21 | UML de flujos principales | Sprint 1 - Histórico | En curso | 5 | Sprint 1 | Parcial | Flujos y diagramas iniciales | Completar UML y actualizar con el flujo persistente | Agustín | Joel | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-006 y PB-007 | Obligatorio | Expediente de diseño. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-21
PB-010 | SCRUM-22 | Entrega y presentación Fase 1 | Sprint 1 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 1 | Documentado | Expediente de Fase 1 disponible | Confirmar entrega, observaciones y recepción académica | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Comprobante de Campus | Obligatorio | Documentos Fase 1. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-22
PB-035 | SCRUM-47 | Corregir dominio universitario a escolar | Sprint 1 - Histórico | Terminada | 8 | Sprint 1 | Implementado | Dominio corregido a colegios y liceos | Mantener lenguaje escolar coherente | Equipo | Revisión cruzada | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z |  |  |  |  | Obligatorio | Jira Terminada; dominio escolar. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-47
PB-038 | SCRUM-50 | Modelo docente | Sprint 1 - Histórico | En revisión | 13 | Sprint 1 | Implementado | Docente con asistencia, notas y anotaciones | Contrastar todos los criterios del modelo y aceptar | Joel | Matías | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-012, PB-017 y PB-019 | Obligatorio | 899aab6; flujos docentes. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-50
PB-039 | SCRUM-51 | Modelo estudiante | Sprint 1 - Histórico | En curso | 13 | Sprint 1 | Parcial | Estudiante consulta registros propios publicados | Contrastar alcance completo, corregir faltantes y revisar | Agustín | Joel | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-012 y criterios PB-039 | Obligatorio | 899aab6; Jira En curso. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-51
PB-040 | SCRUM-52 | Docker de equipo y aislamiento de servidor | Sprint 1 - Histórico | En curso | 8 | Sprint 1 | Parcial | Docker y base aislada, manual disponible | Completar prueba de equipo y alcance de aislamiento | Matías | Agustín | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-014 y manual de equipo | Obligatorio | Compose; despliegue; Jira En curso. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-52
PB-013 | SCRUM-25 | Estructura escolar | Sprint 2 - Histórico | En revisión | 8 | Sprint 2 | Implementado | Estructura escolar editable y persistente | Validar relaciones, restricciones y aceptar | Matías | Agustín | 2026-09-07T00:00:00.000Z | 2026-09-19T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-012 | Obligatorio | a9b6f65; API 0.8.0. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-25
PB-014 | SCRUM-26 | Entorno Docker reproducible | Sprint 2 - Histórico | En revisión | 5 | Sprint 2 | Implementado | Compose nuevo con tres servicios saludables | Revisar instalación documentada y aceptar | Equipo | Revisión cruzada | 2026-09-07T00:00:00.000Z | 2026-09-19T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Docker disponible | Obligatorio | a9b6f65; operations-docker-tests. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-26
PB-011 | SCRUM-23 | Autenticación segura | Sprint 3 - Actual | En revisión | 8 | Sprint 3 | Implementado | Login, hash, sesiones y control de intentos | Probar criterios y registrar aceptación del PO | Joel | Matías | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Cuenta de prueba autorizada | Obligatorio | 62fbcba; pruebas API. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-23
PB-012 | SCRUM-24 | Roles y permisos | Sprint 3 - Actual | En revisión | 8 | Sprint 3 | Implementado | Permisos por rol y alcance en API | Revisar casos denegados y aceptar | Agustín | Joel | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-011 | Obligatorio | 62fbcba; pruebas de permisos. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-24
PB-015 | SCRUM-27 | Gestión de estudiantes | Sprint 3 - Actual | En revisión | 8 | Sprint 3 | Implementado | Estudiantes persistentes y validaciones | Revisar duplicados, alcance y aceptación | Matías | Agustín | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-011 y PB-012 | Obligatorio | 62fbcba; pruebas de persistencia. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-27
PB-016 | SCRUM-28 | Matrículas | Sprint 3 - Actual | En revisión | 5 | Sprint 3 | Implementado | Matrícula con periodo y capacidad | Revisar errores, concurrencia y aceptar | Equipo | Revisión cruzada | 2026-09-24T00:00:00.000Z | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-013 y PB-015 | Obligatorio | 62fbcba; pruebas de matrícula. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-28
PB-019 | SCRUM-31 | Registro de asistencia | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 8 | Sprint 4 | Implementado | Asistencia por clase conectada a PostgreSQL | Revisar estados, restricciones y aceptar | Matías | Agustín | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-012 y PB-016 | Obligatorio | 899aab6; a9b6f65. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-31
PB-020 | SCRUM-32 | Tres reglas explicables de alerta | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 8 | Sprint 4 | Implementado | Tres reglas versionadas sin duplicados | Validar umbrales con contraparte y aceptar | Joel | Matías | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-001 y PB-019 | Obligatorio | a9b6f65; risk-engine. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-32
PB-021 | SCRUM-33 | Bandeja y dashboard inicial de alertas | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 8 | Sprint 4 | Implementado | Bandeja, filtros, responsable e historial | Validar flujo de gestión y aceptar | Agustín | Joel | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-020 | Obligatorio | a9b6f65; support-routes. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-33
PB-022 | SCRUM-34 | Entrega de avance Fase 2 | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 5 | Sprint 4 | Documentado | Informe de avance Fase 2 preparado | Revisar pauta, entregar en Campus y conservar comprobante | Equipo | Revisión cruzada | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | Evidencia S2-S4 y pauta vigente | Obligatorio | Informe de Avance Fase 2. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-34
PB-037 | SCRUM-49 | Justificaciones por Inspectoría | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 5 | Sprint 4 | Implementado | Justificación y revisión transaccional | Revisar privacidad, concurrencia y aceptar | Agustín | Joel | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-019 y rol Inspectoría | Obligatorio | a9b6f65; operaciones 0.8.0. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-49
OPS-01 |  | Verificar acceso HTTPS al dominio | No aplica | No aplica |  | Sprint 4 - complemento | Parcial | HTTPS válido al consultar Cloudflare; DNS local antiguo | Confirmar acceso normal sin DNS antiguo y por distintos dispositivos. | Equipo | Joel |  |  | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 2 | Cloudflare activo y resolución correcta | Obligatorio | Plan de cierre propuesto 15-10-2026. Seguimiento existente: SCRUM-52
PB-017 | SCRUM-29 | Evaluaciones y calificaciones | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | En revisión | 8 | Sprint 4 - complemento | Implementado | Evaluaciones y notas con publicación | Revisar criterios y aceptar en la revisión actual | Joel | Matías |  |  | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | 3 | PB-012 y PB-016 | Obligatorio | 899aab6; academic/operations tests. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-29
GEST-S5 |  | Planificar, coordinar y revisar Sprint 5 | No aplica | No aplica |  | Sprint 5 planificado | Pendiente | Actividad de cierre propuesta | Planning, registros diarios reales, demostración y retrospectiva. No están realizados. | Equipo | Joel |  |  | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-31T00:00:00.000Z | 13 | PB-023, PB-024 y PB-036 | Obligatorio | Plan de cierre propuesto 15-10-2026. Seguimiento existente: SCRUM-77/78/81/84/85
PB-023 | SCRUM-35 | Casos de seguimiento | Sprint 5 - Seguimiento | Pendiente | 8 | Sprint 5 planificado | Pendiente | Casos completos aún no desarrollados | Implementar apertura, acciones, responsable y cierre | Joel | Matías |  |  | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-021; aprobación de alcance | Obligatorio | Backlog y límites 0.8.0. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-35
PB-024 | SCRUM-36 | Ficha integral del estudiante | Sprint 5 - Seguimiento | Pendiente | 8 | Sprint 5 planificado | Parcial | Consultas académicas por rol existentes | Integrar ficha con notas, asistencia, alertas y casos | Agustín | Joel |  |  | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-31T00:00:00.000Z | 13 | PB-023 y datos académicos | Obligatorio | Backlog y consultas actuales. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-36
PB-025 | SCRUM-37 | Notificaciones | Sprint 5 - Seguimiento | Pendiente | 5 | Sprint 5 planificado | Pendiente | Avisos internos completos pendientes | Implementar avisos internos si se confirma capacidad | Agustín | Joel |  |  | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-10-31T00:00:00.000Z | 6 | PB-023; capacidad por confirmar | Deseable | Backlog vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-37
PB-036 | SCRUM-48 | Gestión de apoderados | Sprint 5 - Seguimiento | Pendiente | 5 | Sprint 5 planificado | Parcial | Modelo base, gestión completa pendiente | Completar relación apoderado-estudiante y permisos | Matías | Agustín |  |  | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | 6 | PB-015 y privacidad | Obligatorio | Backlog vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-48
GEST-S6 |  | Planificar, coordinar y revisar Sprint 6 | No aplica | No aplica |  | Sprint 6 planificado | Pendiente | Actividad de cierre propuesta | Registrar capacidad, seguimiento, review y mejoras reales. | Equipo | Joel |  |  | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 13 | Alcance S6 acordado | Obligatorio | Plan de cierre propuesto 15-10-2026. Seguimiento existente: SCRUM-77/78/81/84/85
OPS-02 |  | Respaldar y restaurar en ambiente aislado | No aplica | No aplica |  | Sprint 6 planificado | Pendiente | Actividad de cierre propuesta | Programar respaldo y demostrar restauración sin tocar datos operativos. | Equipo | Joel |  |  | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 6 | Versión candidata; copia autorizada | Obligatorio | Plan de cierre propuesto 15-10-2026. Seguimiento existente: SCRUM-41
PB-026 | SCRUM-38 | Indicadores agregados | Sprint 6 - Calidad | Pendiente | 8 | Sprint 6 planificado | Pendiente | Contadores de alertas no cubren analítica completa | Acordar e implementar indicadores y verificar cálculos | Agustín | Joel |  |  | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 6 | PB-019, PB-020 y reglas validadas | Deseable | Backlog vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-38
PB-028 | SCRUM-40 | Auditoría de cambios sensibles | Sprint 6 - Calidad | Pendiente | 8 | Sprint 6 planificado | Parcial | Eventos de auditoría generados por la API | Completar consulta y cobertura de cambios sensibles | Joel | Matías |  |  | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-07T00:00:00.000Z | 6 | PB-012; datos auditables | Obligatorio | evento_auditoria; backlog. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-40
PB-029 | SCRUM-41 | Pruebas integrales seguridad y rendimiento | Sprint 6 - Calidad | En curso | 8 | Sprint 6 planificado | Parcial | 50 pruebas API y recorridos Chromium registrados | Completar carga, accesibilidad y otros navegadores | Matías | Agustín |  |  | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 13 | Incremento integrado S5-S6 | Obligatorio | domain-docker-tests; operations-*. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-41
PB-030 | SCRUM-42 | Manual técnico y despliegue | Sprint 6 - Calidad | En revisión | 5 | Sprint 6 planificado | Documentado | Guías técnicas y de Docker existentes | Actualizar guía final y verificar instalación limpia | Joel | Matías |  |  | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 6 | Versión candidata y despliegue | Obligatorio | Manual técnico y README. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-42
PB-031 | SCRUM-43 | Manual de usuario | Sprint 6 - Calidad | Pendiente | 5 | Sprint 6 planificado | Parcial | Instrucciones de módulos en informes técnicos | Consolidar manual por rol con capturas actuales | Agustín | Joel |  |  | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 6 | Flujos estabilizados | Deseable | Informes técnicos 0.8.0. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-43
PB-032 | SCRUM-44 | Innovación y propuesta de valor | Sprint 6 - Calidad | Pendiente | 3 | Sprint 6 planificado | Pendiente | Visión descrita, informe de innovación pendiente | Explicar valor diferencial con evidencia de validación | Equipo | Revisión cruzada |  |  | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 6 | PB-001 y resultados de pruebas | Obligatorio | Backlog; visión del producto. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-44
GEST-S7 |  | Correcciones, revisión y retrospectiva Sprint 7 | No aplica | No aplica |  | Sprint 7 planificado | Pendiente | Actividad de cierre propuesta | Resolver observaciones y documentar decisiones reales. | Equipo | Joel |  |  | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-28T00:00:00.000Z | 13 | Entrega Fase 2 y retroalimentación | Obligatorio | Plan de cierre propuesto 15-10-2026. Seguimiento existente: SCRUM-77/78/81/84/85
PB-033 | SCRUM-45 | Entrega final Fase 2 | Sprint 7 - Entrega | Pendiente | 8 | Sprint 7 planificado | Pendiente | Avance Fase 2 no sustituye entrega final | Consolidar informe, presentar y entregar en Campus | Equipo | Revisión cruzada |  |  | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-21T00:00:00.000Z | 6 | PB-029, PB-030, PB-031 y PB-032 | Obligatorio | Cronograma oficial semana 15. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-45
PB-034 | SCRUM-46 | Defensa y retrospectiva del proyecto | Sin sprint | Pendiente | 5 | Defensa y cierre | Pendiente | Defensa y retrospectiva final no realizadas | Ensayar, presentar y registrar cierre real del equipo | Equipo | Revisión cruzada |  |  | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-12-12T00:00:00.000Z | 20 | PB-033 y retroalimentación docente | Obligatorio | Cronograma oficial semanas 16-18. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-46
PB-018 | SCRUM-30 | Importación validada | Sin sprint | Pendiente | 5 | Opcional sin fecha | Pendiente | Importación completa no implementada | Decidir inclusión después del alcance obligatorio | Matías | Agustín | [5 empty] | Capacidad y aprobación del PO | Deseable | Backlog vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-30
PB-027 | SCRUM-39 | Exportación de reportes | Sin sprint | Pendiente | 5 | Opcional sin fecha | Pendiente | Exportación completa pendiente | Decidir inclusión después del alcance obligatorio | Equipo | Revisión cruzada | [5 empty] | Capacidad y aprobación del PO | Opcional | Backlog vigente. https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/browse/SCRUM-39
Fuentes y reglas de actualización
Jira: proyecto SCRUM, tablero 1. Consulta completa de 114 incidencias el 15-10-2026. Esta tabla conserva las 40 PB, sin épicas ni subtareas duplicadas.
Fuente técnica: Implementación 0.8.0 (a9b6f65), operación académica (899aab6), navegación (b350ba2) y pruebas domain/operations del repositorio.
Repositorio: https://github.com/joellopez775/SIGAA-Capstone-2026
Historia Terminada es el estado de Jira, no una fecha real inferida. Implementado no equivale a aceptado. Parcial exige contrastar todos los criterios.
Las fechas históricas de S0-S2 son ventanas documentales. Jira no tiene fechas en esos contenedores. S3 usa 24/09-08/10 de Jira; el plan documental decía 21/09-03/10.
S1, S3 y S4 figuran activos al verificar. S1 cambió durante la sincronización a 14-28 octubre. Se conserva la ventana histórica documental, sin atribuir inicio ni cierre.
Modificar O-P mueve las barras automáticamente. K-L permite ajustar reparto. Para cambiar el grupo G, reordenar la Gantt en una nueva revisión: sus secciones son fijas.
S5-S7 están planificados en Jira, sin iniciar. PB-017 pertenece ahora a S4 y se muestra como complemento: S4 suma 42 puntos. GEST/OPS enlazan tarjetas existentes sin sumar puntos.
PB-024 y PB-036 cambiaron a Pendiente durante la sincronización. Se refleja el estado leído sin borrar la evidencia parcial ni inferir una aprobación.
PB-018 y PB-027 conservan puntos y estado sin fechas. No se inventan reuniones. Cambios posteriores en Excel no se sincronizan automáticamente con Jira.

## Calendario y fuentes
Calendario oficial y fuentes de fechas
Fuente: 2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614.xlsx, hoja Cronogramas, A1:J19. Las fechas son ventanas semanales, no plazos diarios.
El desarrollo formal inicia el 7 de septiembre (semana 5). El 31 de agosto inicia la presentación de Fase 1, no el desarrollo.
Semana | Inicio | Término | Fase | Actividad oficial resumida | Evaluación | Sprint existente | Estado Jira | Fechas de Jira / observación
1 | 2026-08-10T00:00:00.000Z | 2026-08-15T00:00:00.000Z | Fase 1 | Definición del proyecto y autoevaluación de competencias | No | Sprint 0 - Histórico | future | Sin fechas. Ventana documental en Actividades.
2 | 2026-08-17T00:00:00.000Z | 2026-08-22T00:00:00.000Z | Fase 1 | Mejoras, cronograma y tecnologías | No | Sprint 1 - Histórico | active | 2026-10-14 al 2026-10-28
3 | 2026-08-24T00:00:00.000Z | 2026-08-29T00:00:00.000Z | Fase 1 | Asesoría, cronograma y tecnologías | No | Sprint 2 - Histórico | future | Sin fechas. Ventana documental en Actividades.
4 | 2026-08-31T00:00:00.000Z | 2026-09-05T00:00:00.000Z | Fase 1 | Presentación grupal de Fase 1 | Sí | Sprint 3 - Actual | active | 2026-09-24 al 2026-10-08
5 | 2026-09-07T00:00:00.000Z | 2026-09-12T00:00:00.000Z | Fase 2 | Retroalimentación e inicio del desarrollo | No | Sprint 4 - Asistencia/Alertas | active | 2026-10-05 al 2026-10-17
6 | 2026-09-14T00:00:00.000Z | 2026-09-19T00:00:00.000Z | Fase 2 | Actualización de objetivos, metodología y cronograma | No | Sprint 5 - Seguimiento | future | 2026-10-19 al 2026-10-31
7 | 2026-09-21T00:00:00.000Z | 2026-09-26T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo del proyecto | No | Sprint 6 - Calidad | future | 2026-11-02 al 2026-11-14
8 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | 2026-10-03T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo y autoevaluación del avance | No | Sprint 7 - Entrega | future | 2026-11-16 al 2026-11-28
9 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 2026-10-10T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo y evaluación formativa | No
10 | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 2026-10-17T00:00:00.000Z | Fase 2 | Entrega evaluada de avance sin presentación | Sí | Plan de cierre registrado
11 | 2026-10-19T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | Fase 2 | Retroalimentación e inicio del informe final | No | Sprint 5 | 19-31 octubre | Casos, ficha y apoderados
12 | 2026-10-26T00:00:00.000Z | 2026-10-31T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo del proyecto | No | Sprint 6 | 2-14 noviembre | Auditoría, pruebas y operación
13 | 2026-11-02T00:00:00.000Z | 2026-11-07T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo del proyecto | No | Sprint 7 | 16-28 noviembre | Entrega y correcciones
14 | 2026-11-09T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | Fase 2 | Desarrollo del proyecto | No | Defensa | 30 noviembre-12 diciembre | Fecha concreta por confirmar
15 | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-11-21T00:00:00.000Z | Fase 2 | Entrega final Fase 2 y presentación de resultados | Sí
16 | 2026-11-23T00:00:00.000Z | 2026-11-28T00:00:00.000Z | Fase 3 | Retroalimentación y preparación de Fase 3 | No
17 | 2026-11-30T00:00:00.000Z | 2026-12-05T00:00:00.000Z | Fase 3 | Presentación final de proyecto | Sí
18 | 2026-12-07T00:00:00.000Z | 2026-12-12T00:00:00.000Z | Fase 3 | Presentación final de proyecto | Sí
Uso y límites del calendario
Semana de corte: 10 (12-17 octubre). El avance académico requiere entrega en Campus, no solo publicación en Git.
Jira contiene ocho sprints únicos, del 0 al 7. Los sprints 5, 6 y 7 están planificados sin iniciar.
H no acredita fechas reales de ejecución. R y P son ventanas para el trabajo restante: revisión, corrección o desarrollo según Actividades.
S1 aparece activo con fechas de octubre, diferentes de su ventana documental. S3 y S4 siguen activos; no se cerró ningún sprint.
El calendario no introduce horas, porcentajes de desarrollo ni reuniones históricas supuestas. Las duraciones son días calendario.
Fuente Jira: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog
Fuente de cierre: Cronograma de actividades para finalizar SIGAA, elaborado el 15-10-2026. Plan registrado en Jira por solicitud del PO.