## Resumen
SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026 | SIGAA · Plan maestro Capstone 2026
Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo | Sistema Inteligente de Gestión y Alerta Académica · versión inicial para validación del equipo
Definición del proyecto | Definición del proyecto | Definición del proyecto | Definición del proyecto |  | Indicadores del plan | Indicadores del plan | Indicadores del plan
Proyecto | SIGAA |  |  |  | Historias / ítems | 34
Problema | Información académica fragmentada y detección tardía de estudiantes en riesgo. |  |  |  | Puntos totales | 203
Objetivo | Centralizar la gestión académica y generar alertas tempranas trazables para apoyar decisiones oportunas. |  |  |  | Puntos Must | 175
Metodología | Scrum, con incrementos verificables y evidencia por sprint. |  |  |  | Ítems terminados | 0
Horizonte | 18 semanas · 10 ago–12 dic 2026 |  |  |  | Avance por ítems | 0%
Equipo propuesto | Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez |  |  |  | Riesgos altos | 8
Sede | Plaza Vespucio
Roles Scrum propuestos (por confirmar) | Roles Scrum propuestos (por confirmar) | Roles Scrum propuestos (por confirmar) | Roles Scrum propuestos (por confirmar) |  | Hitos oficiales | Hitos oficiales | Hitos oficiales
Persona | Rol principal | Responsabilidad | Observación |  | Hito | Semana | Ponderación
Joel López | Product Owner / Arquitectura | Priorizar valor, validar alcance y orientar arquitectura. | Además participa como Developer. |  | Definición Fase 1 | 4 · 31 ago–5 sep | 20%
Agustín Sorolla | Scrum Master / Frontend-UX | Facilitar eventos, remover impedimentos y cuidar experiencia. | Además participa como Developer. |  | Avance Fase 2 | 10 · 12–17 oct | 20%
Matías Martínez | Datos / Calidad | Modelo de datos, pruebas, métricas y control de calidad. | Además participa como Developer. |  | Cierre Fase 2 | 15 · 16–21 nov | 30%
[5 empty] | Presentación final Fase 3 | 17–18 · 30 nov–12 dic | 30%
Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base | Decisiones pendientes antes de cerrar la línea base
Dato | Estado | Acción requerida | Impacto | Responsable sugerido | Fecha límite | Evidencia | Nota
RUT de integrantes | Pendiente | Completar plantilla oficial. | Formal | Cada integrante | Semana 2 | Formulario | No inventar datos.
Cliente/establecimiento validador | Pendiente | Confirmar contraparte y acceso. | Alto | Product Owner | Semana 2 | Acta/correo | Condiciona validación y datos.
Stack tecnológico | Pendiente | Aprobar arquitectura y herramientas. | Alto | Equipo | Semana 3 | ADR-001 | Propuesta: web + API + PostgreSQL + Docker.
Repositorio público | Pendiente | Crear GitHub y protección básica. | Alto | Scrum Master | Semana 2 | URL | Debe mantenerse hasta semana 18.
Roles Scrum | Pendiente | Ratificar distribución y suplencias. | Medio | Equipo | Semana 2 | Acta Sprint 0 | Roles de esta hoja son propuesta.

## Calendario Duoc
Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial | Calendario académico oficial
Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026 | Fechas transcritas del cronograma Capstone PTY4614 · segundo semestre 2026
Semana | Fechas | Fase | Trabajo principal | Evaluación/actividad | Ponderación
1 | 10–15 ago | Fase 1 | Inicio y presentación del proyecto | Diagnóstico / organización
2 | 17–22 ago | Fase 1 | Definición del proyecto | Formativa / retroalimentación
3 | 24–29 ago | Fase 1 | Ajustes y preparación de presentación | Autoevaluación Fase 1
4 | 31 ago–5 sep | Fase 1 | Entrega y presentación Fase 1 | Sumativa | 20%
5 | 7–12 sep | Fase 2 | Inicio desarrollo / Sprint 2 | Seguimiento
6 | 14–19 sep | Fase 2 | Desarrollo incremental | Seguimiento
7 | 21–26 sep | Fase 2 | Desarrollo incremental | Seguimiento
8 | 28 sep–3 oct | Fase 2 | Desarrollo incremental | Seguimiento
9 | 5–10 oct | Fase 2 | Integración y evidencias | Preparación avance
10 | 12–17 oct | Fase 2 | Entrega avance | Sumativa | 20%
11 | 19–24 oct | Fase 2 | Continuidad de desarrollo | Seguimiento
12 | 26–31 oct | Fase 2 | Desarrollo incremental | Seguimiento
13 | 2–7 nov | Fase 2 | Calidad y arquitectura | Seguimiento
14 | 9–14 nov | Fase 2 | Integración final | Preparación cierre
15 | 16–21 nov | Fase 2 | Informe y presentación final Fase 2 | Sumativa | 30%
16 | 23–28 nov | Fase 3 | Consolidación del producto | Preparación comisión
17 | 30 nov–5 dic | Fase 3 | Presentaciones finales | Comisión
18 | 7–12 dic | Fase 3 | Presentaciones / cierre | Sumativa | 30%

## Sprints
Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints | Roadmap de sprints
Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum | Cadencia propuesta de 2 semanas; los hitos Duoc tienen prioridad sobre la cadencia Scrum
Sprint | Semana inicio | Semana fin | Fechas | Objetivo | Entregables / incremento | Criterio de salida | Responsable | Estado | Hito
Sprint 0 · Inception | 1 | 2 | 10–22 ago | Alinear problema, usuarios, visión, alcance y forma de trabajo. | Product Vision; actores; Product Backlog v1; DoD; repo; riesgos | Validación inicial y repositorio accesible | Equipo | Pendiente | Hito de preparación
Sprint 1 | 3 | 4 | 24 ago–5 sep | Cerrar definición formal y diseño base. | Documento Fase 1; arquitectura; ER; UML; prototipo; presentación | Entrega Fase 1 aceptada | Equipo | Pendiente | Fase 1 · 20%
Sprint 2 | 5 | 6 | 7–19 sep | Habilitar plataforma, seguridad base y catálogos. | CI; Docker; autenticación; RBAC; estructura académica | Demo login/roles/catálogos | Equipo | Pendiente
Sprint 3 | 7 | 8 | 21 sep–3 oct | Gestionar estudiantes, matrículas y notas iniciales. | CRUD estudiantes; matrículas; calificaciones; pruebas | Flujo académico principal operativo | Equipo | Pendiente
Sprint 4 | 9 | 10 | 5–17 oct | Incorporar asistencia, alertas v1 y corte evaluable. | Asistencia; reglas de alerta; tablero inicial; informe avance | Avance demostrable y trazable | Equipo | Pendiente | Fase 2 avance · 20%
Sprint 5 | 11 | 12 | 19–31 oct | Gestionar seguimiento e historial del estudiante. | Casos; acciones; ficha 360; notificaciones | Alerta con seguimiento completo | Equipo | Pendiente
Sprint 6 | 13 | 14 | 2–14 nov | Consolidar reportes, auditoría y requisitos no funcionales. | Dashboard; exportación; auditoría; pruebas seguridad/rendimiento | Incremento candidato a entrega | Equipo | Pendiente
Sprint 7 | 15 | 16 | 16–28 nov | Endurecer, documentar y desplegar. | QA; correcciones; manual técnico/usuario; Docker; informe/presentación | Release candidate reproducible | Equipo | Pendiente | Fase 2 final · 30%
Release final | 17 | 18 | 30 nov–12 dic | Presentar, corregir hallazgos y congelar evidencias. | Demo final; defensa; acta; retrospectiva proyecto; release | Cierre ante comisión | Equipo | Pendiente | Fase 3 · 30%

## Product Backlog
Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial | Product Backlog inicial
Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte | Priorización MoSCoW y estimación preliminar en puntos; debe refinarse con la contraparte
ID | Épica | Historia / ítem | Criterios de aceptación (resumen) | Prioridad | Puntos | Sprint | Owner | Estado | Dependencia | Evidencia | Tipo
PB-001 | Descubrimiento | Como equipo queremos validar problema, usuarios y restricciones para construir la solución correcta. | Entrevistas/minuta; actores; dolores y métricas validados. | Must | 5 | Sprint 0 | Joel López | Pendiente | Contraparte | Acta + mapa actores | Análisis
PB-002 | Producto | Como equipo queremos una visión de producto compartida para orientar decisiones. | Vision board con propósito, usuarios, necesidades y valor; 4 pilares. | Must | 3 | Sprint 0 | Joel López | Pendiente | PB-001 | Product Vision | Documento
PB-003 | Gestión | Como equipo queremos un backlog priorizado y estimado para planificar entregas. | Épicas e historias con criterios, prioridad, puntos y dependencias. | Must | 5 | Sprint 0 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-001 | Backlog v1 | Scrum
PB-004 | Calidad | Como equipo queremos una DoD común para asegurar incrementos verificables. | DoD aprobada y usada en revisión de historias. | Must | 2 | Sprint 0 | Matías Martínez | Pendiente | Ninguna | DoD | Scrum
PB-005 | DevOps | Como equipo queremos repositorio público y flujo de ramas para mantener trazabilidad. | GitHub público; README; ramas; issues; evidencia commits. | Must | 3 | Sprint 0 | Agustín Sorolla | Pendiente | Ninguna | URL GitHub | Técnico
PB-006 | Diseño | Como arquitecto quiero definir arquitectura y decisiones para reducir riesgo técnico. | Diagrama de componentes/comunicación y ADR de stack. | Must | 5 | Sprint 1 | Joel López | Pendiente | PB-001 | Arquitectura + ADR | Diseño
PB-007 | Datos | Como equipo quiero un modelo de datos académico consistente. | ER normalizado; diccionario; relaciones y restricciones revisadas. | Must | 5 | Sprint 1 | Matías Martínez | Pendiente | PB-001 | Modelo ER | Diseño
PB-008 | UX | Como usuario quiero validar los flujos antes de implementar. | Prototipo navegable de login, ficha, alerta y dashboard; feedback registrado. | Must | 5 | Sprint 1 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-001 | Prototipo + prueba | Diseño
PB-009 | Diseño | Como equipo queremos UML de los flujos principales para alinear implementación. | Casos de uso, clases si aplica, secuencias principales y componentes. | Must | 5 | Sprint 1 | Joel López | Pendiente | PB-006, PB-007 | Diagramas UML | Diseño
PB-010 | Capstone | Como equipo queremos entregar la definición Fase 1 completa. | Plantilla oficial, evidencia, Gantt, citas y presentación revisadas. | Must | 5 | Sprint 1 | Joel López | Pendiente | PB-001..009 | Entrega Fase 1 | Académico
PB-011 | Seguridad | Como usuario quiero autenticarme para acceder de forma segura. | Login/logout; contraseña protegida; sesiones; pruebas positivas/negativas. | Must | 8 | Sprint 2 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-005, PB-006 | Demo + tests | Funcional
PB-012 | Seguridad | Como administrador quiero gestionar roles y permisos para limitar accesos. | RBAC; matriz permisos; denegación verificada; mínimo privilegio. | Must | 8 | Sprint 2 | Joel López | Pendiente | PB-011 | Matriz + tests | Funcional
PB-013 | Académico | Como administrador quiero gestionar sedes, carreras, asignaturas y secciones. | CRUD, validaciones, relaciones y auditoría básica. | Must | 8 | Sprint 2 | Matías Martínez | Pendiente | PB-007, PB-012 | Demo + tests | Funcional
PB-014 | DevOps | Como equipo queremos entorno Docker reproducible. | Dockerfiles, compose, variables ejemplo e instrucciones ejecutables. | Must | 5 | Sprint 2 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-005, PB-006 | Despliegue local | Técnico
PB-015 | Académico | Como gestor quiero administrar estudiantes y sus datos académicos. | Crear/editar/consultar; validación; búsqueda; permisos. | Must | 8 | Sprint 3 | Matías Martínez | Pendiente | PB-013 | Demo + tests | Funcional
PB-016 | Académico | Como gestor quiero matricular estudiantes en secciones. | Evita duplicados; controla estado; mantiene historial. | Must | 5 | Sprint 3 | Joel López | Pendiente | PB-015 | Demo + tests | Funcional
PB-017 | Evaluación | Como docente quiero registrar calificaciones para mantener avance actualizado. | Escala y ponderaciones válidas; edición controlada; cálculo trazable. | Must | 8 | Sprint 3 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-016 | Demo + tests | Funcional
PB-018 | Integración | Como usuario quiero importar datos controladamente para reducir carga manual. | Plantilla CSV; validación por fila; resumen errores; reversibilidad. | Should | 5 | Sprint 3 | Matías Martínez | Pendiente | PB-015 | Archivo + log | Funcional
PB-019 | Asistencia | Como docente quiero registrar asistencia por sesión. | Estados válidos; edición autorizada; porcentaje calculado. | Must | 8 | Sprint 4 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-016 | Demo + tests | Funcional
PB-020 | Alertas | Como coordinador quiero reglas de riesgo configurables para detectar casos tempranos. | Umbrales de nota/asistencia; regla trazable; severidad; explicación. | Must | 8 | Sprint 4 | Joel López | Pendiente | PB-017, PB-019 | Alertas v1 | Funcional
PB-021 | Analítica | Como coordinador quiero un tablero de alertas para priorizar acciones. | Filtros; indicadores; orden por riesgo; acceso por rol. | Must | 8 | Sprint 4 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-020 | Dashboard v1 | Funcional
PB-022 | Capstone | Como equipo queremos presentar un avance verificable en semana 10. | Informe, evidencia de sprints, pruebas, demo y retrospectivas consolidadas. | Must | 5 | Sprint 4 | Matías Martínez | Pendiente | PB-011..021 | Entrega avance | Académico
PB-023 | Seguimiento | Como orientador quiero abrir y gestionar un caso de seguimiento. | Estado, responsable, acciones, fechas, comentarios e historial. | Must | 8 | Sprint 5 | Joel López | Pendiente | PB-020 | Demo + tests | Funcional
PB-024 | Seguimiento | Como usuario autorizado quiero una ficha 360 del estudiante. | Notas, asistencia, alertas y acciones visibles según permisos. | Must | 8 | Sprint 5 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-017, PB-019, PB-023 | Ficha 360 | Funcional
PB-025 | Notificaciones | Como responsable quiero recibir avisos de alertas críticas. | Evento, destinatario, contenido mínimo, reintento y registro. | Should | 5 | Sprint 5 | Matías Martínez | Pendiente | PB-020 | Log notificaciones | Funcional
PB-026 | Analítica | Como directivo quiero indicadores agregados para evaluar tendencias. | KPIs por sede/carrera/periodo; filtros; definiciones visibles. | Should | 8 | Sprint 6 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-021 | Dashboard final | Funcional
PB-027 | Reportes | Como usuario quiero exportar reportes para análisis y respaldo. | Exportación CSV/PDF con filtros, fecha y responsable. | Could | 5 | Sprint 6 | Matías Martínez | Pendiente | PB-026 | Reporte exportado | Funcional
PB-028 | Auditoría | Como administrador quiero trazabilidad de cambios sensibles. | Quién/cuándo/qué; consulta protegida; retención definida. | Must | 8 | Sprint 6 | Joel López | Pendiente | PB-012 | Log auditoría | No funcional
PB-029 | Calidad | Como equipo queremos probar seguridad, rendimiento e integración. | Plan; umbrales; resultados; defectos y re-pruebas documentadas. | Must | 8 | Sprint 6 | Matías Martínez | Pendiente | Incrementos previos | Informe pruebas | Técnico
PB-030 | Documentación | Como equipo queremos manual técnico y de despliegue reproducible. | Arquitectura, configuración, ejecución, respaldo y solución de fallas. | Must | 5 | Sprint 7 | Joel López | Pendiente | PB-014, PB-029 | Manual técnico | Documento
PB-031 | Documentación | Como usuario quiero un manual claro para operar SIGAA. | Flujos por rol, capturas, validaciones y preguntas frecuentes. | Should | 5 | Sprint 7 | Agustín Sorolla | Pendiente | PB-024, PB-026 | Manual usuario | Documento
PB-032 | Innovación | Como evaluador quiero comprender la innovación y el valor de SIGAA. | Problema, diferenciación, valor y evidencia explicados. | Must | 3 | Sprint 7 | Matías Martínez | Pendiente | PB-001, incrementos | Sección innovación | Académico
PB-033 | Capstone | Como equipo queremos entregar Fase 2 completa y demostrable. | Informe, presentación, release, pruebas, manuales y evidencias. | Must | 8 | Sprint 7 | Equipo | Pendiente | PB-023..032 | Entrega Fase 2 | Académico
PB-034 | Cierre | Como equipo queremos defender el proyecto y cerrar aprendizajes. | Presentación final, demo estable, retrospectiva y repositorio congelado. | Must | 5 | Release final | Equipo | Pendiente | PB-033 | Fase 3 + retro | Académico

## Gantt 18 semanas
Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas | Carta Gantt · 18 semanas
Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan | Las barras se generan por fórmula a partir de semana inicial y final; actualizar esas columnas reajusta el plan
[5 empty] | F1 | F1 | F1 | F1 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 | F3 | F3
Actividad | Inicio | Fin | Responsable | Entregable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Gobernanza Scrum y repositorio | 1 | 18 | Agustín Sorolla | Tablero, actas, métricas, GitHub | bar: 1 to 18
Descubrimiento y validación del problema | 1 | 2 | Joel López | Entrevistas, actores, análisis | bar: 1 to 2
Visión, épicas y Product Backlog | 1 | 3 | Equipo | Product Vision y PB v1 | bar: 1 to 3
Definición formal Fase 1 | 1 | 4 | Joel López | Documento 1.5 y presentación | bar: 1 to 4
Arquitectura, ER y UML base | 3 | 6 | Joel / Matías | Documento de diseño | bar: 3 to 6
Prototipo y validación UX | 3 | 4 | Agustín Sorolla | Prototipo navegable | bar: 3 to 4
Autenticación, RBAC y DevOps | 5 | 6 | Equipo | Incremento Sprint 2 | bar: 5 to 6
Catálogos académicos | 5 | 6 | Matías Martínez | Incremento Sprint 2 | bar: 5 to 6
Estudiantes y matrículas | 7 | 8 | Equipo | Incremento Sprint 3 | bar: 7 to 8
Calificaciones | 7 | 8 | Agustín Sorolla | Incremento Sprint 3 | bar: 7 to 8
Asistencia | 9 | 10 | Agustín Sorolla | Incremento Sprint 4 | bar: 9 to 10
Motor de alertas v1 | 9 | 10 | Joel López | Incremento Sprint 4 | bar: 9 to 10
Informe avance Fase 2 | 9 | 10 | Matías Martínez | Entrega semana 10 | bar: 9 to 10
Seguimiento y ficha 360 | 11 | 12 | Equipo | Incremento Sprint 5 | bar: 11 to 12
Notificaciones | 11 | 12 | Matías Martínez | Incremento Sprint 5 | bar: 11 to 12
Dashboard y reportes | 13 | 14 | Agustín Sorolla | Incremento Sprint 6 | bar: 13 to 14
Auditoría y seguridad | 13 | 14 | Joel López | Incremento Sprint 6 | bar: 13 to 14
Pruebas integrales y rendimiento | 13 | 16 | Matías Martínez | Plan e informe de pruebas | bar: 13 to 16
Manuales y despliegue | 15 | 16 | Equipo | Manual técnico/usuario | bar: 15 to 16
Informe y presentación Fase 2 | 15 | 15 | Equipo | Entrega semana 15 | bar: 15
Estabilización y release final | 16 | 17 | Equipo | Release candidate | bar: 16 to 17
Defensa y cierre Fase 3 | 17 | 18 | Equipo | Presentación y retrospectiva | bar: 17 to 18

## Entregables
Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias | Matriz de entregables y evidencias
Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica | Trazabilidad entre documentos académicos, artefactos Scrum y evidencia técnica
ID | Entregable / evidencia | Modalidad | Fase | Semana límite | Owner | Estado | Ubicación sugerida | Fuente | Observación
E-01 | Autoevaluación de competencias 1.1 | Individual | F1 | 1 | Cada integrante | Pendiente | Archivo individual | Formulario oficial | Obligatorio
E-02 | Diario de reflexión 1.2 | Individual | F1 | 1 | Cada integrante | Pendiente | Archivo individual | Formulario oficial | Actualizar durante la fase
E-03 | Formativa Fase 1 1.4 | Grupal | F1 | 2 | Equipo | Pendiente | Retroalimentación | Plantilla oficial | Usar para mejorar entrega
E-04 | Autoevaluación Fase 1 1.3 | Individual | F1 | 3 | Cada integrante | Pendiente | Archivo individual | Formulario oficial | Incluye reflexión
E-05 | Definición Proyecto APT 1.5 | Grupal | F1 | 4 | Joel López | En curso | Documento Word | Plantilla oficial | Incluye Gantt 18 semanas
E-06 | Abstract grupal en inglés | Grupal | F1 | 4 | Equipo | Pendiente | Documento/presentación | Rúbrica | Revisión lingüística
E-07 | Conclusión y reflexión en inglés | Individual | F1 | 4 | Cada integrante | Pendiente | Documento/presentación | Rúbrica | Contenido personal
E-08 | Presentación Fase 1 | Grupal | F1 | 4 | Equipo | Pendiente | Diapositivas + demo/prototipo | Rúbrica | Ensayar tiempos
E-09 | Product Vision + 4 pilares | Grupal | F1 | 2 | Joel López | Pendiente | docs/product-vision | Scrum | Máx. 2 páginas según instructivo
E-10 | Mapa actores / mapa mental / impact mapping | Grupal | F1 | 2 | Equipo | Pendiente | docs/descubrimiento | Listado documentos | Evidencia de análisis
E-11 | Épicas, historias y story map | Grupal | F1 | 3 | Agustín Sorolla | Pendiente | docs/backlog | Scrum | Criterios y estimación
E-12 | Product Backlog priorizado | Grupal | Todas | 18 | Product Owner | En curso | Plan maestro / herramienta | Scrum | Refinamiento continuo
E-13 | Sprint Planning + Sprint Backlog | Grupal | Cada sprint | 18 | Equipo | Pendiente | Acta + tablero | Scrum | Una evidencia por sprint
E-14 | Dailies + impedimentos | Grupal | Cada sprint | 18 | Scrum Master | Pendiente | Minutas / tablero | Scrum | Registro breve y trazable
E-15 | Burndown / métricas | Grupal | Cada sprint | 18 | Scrum Master | Pendiente | Gráfico por sprint | Scrum | Usar datos reales
E-16 | Sprint Review + Release | Grupal | Cada sprint | 18 | Equipo | Pendiente | Acta, demo, versión | Scrum | Aceptación contra criterios
E-17 | Sprint Retrospective | Grupal | Cada sprint | 18 | Equipo | Pendiente | Acta de mejora | Scrum | Acciones con dueño
E-18 | Documento de diseño | Grupal | F2 | 10 | Joel López | Pendiente | docs/design | Instructivo | Arquitectura, ER, UML, NFR
E-19 | Plan y evidencias de prueba por sprint | Grupal | F2 | 16 | Matías Martínez | Pendiente | tests/evidence | Instructivo | Unitarias, integración, rendimiento, seguridad
E-20 | Manual técnico y despliegue | Grupal | F2 | 16 | Equipo | Pendiente | docs/manual-tecnico | Instructivo | Docker, variables, ejecución
E-21 | Manual de usuario | Grupal | F2 | 16 | Agustín Sorolla | Pendiente | docs/manual-usuario | Necesidad del proyecto | Por rol
E-22 | README repositorio | Grupal | Todas | 2 | Agustín Sorolla | Pendiente | README.md | Instructivo | Mantener actualizado
E-23 | Informe avance Fase 2 | Grupal | F2 | 10 | Equipo | Pendiente | Informe + evidencia | Cronograma | 20%
E-24 | Informe/presentación final Fase 2 | Grupal | F2 | 15 | Equipo | Pendiente | Informe + presentación | Cronograma | 30%
E-25 | Presentación comisión Fase 3 | Grupal | F3 | 18 | Equipo | Pendiente | Presentación + demo | Cronograma | 30%
E-26 | Retrospectiva del proyecto | Grupal | F3 | 18 | Equipo | Pendiente | Acta final | Listado documentos | Aprendizajes y acciones

## Rubrica F1
Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1 | Cobertura de la rúbrica · Fase 1
Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos | Pesos transcritos de la planilla de evaluación; evidencia y responsable propuestos
Criterio | Peso % | Qué debe demostrarse | Evidencia planificada | Responsable | Estado | Modalidad
Relevancia del proyecto | 10 | Fundamentación con problema, usuarios, impacto y validación | Documento 1.5 + actas | Joel López | En curso | Grupal
Relación con perfil de egreso | 5 | Competencias y áreas disciplinares explícitas | Documento 1.5 | Equipo | En curso | Grupal
Relación con intereses profesionales | 10 | Intereses de cada integrante y conexión explícita con el proyecto | Documento 1.5 + reflexión | Cada integrante | En curso | Individual
Factibilidad | 5 | Recursos, restricciones, riesgos y plan viable | Documento 1.5 + riesgos | Matías Martínez | En curso | Grupal
Objetivos | 5 | Objetivo general y específicos medibles/coherentes | Documento 1.5 | Joel López | En curso | Grupal
Metodología | 10 | Scrum justificado, roles, eventos y artefactos | Documento 1.5 + plan maestro | Agustín Sorolla | En curso | Grupal
Plan de trabajo | 10 | Actividades, responsables, hitos y 18 semanas | Gantt + sprints | Equipo | En curso | Grupal
Evidencias | 5 | Fuentes y productos verificables vinculados a objetivos | Matriz entregables | Matías Martínez | En curso | Grupal
Redacción y citas | 5 | Coherencia, ortografía y referencias | Documento final | Equipo | Pendiente | Grupal
Uso de plantilla | 5 | Estructura y formato institucional respetados | Documento 1.5 | Joel López | Terminado | Grupal
Comunicación oral/técnica | 10 | Relato claro, soporte visual y dominio | Presentación + ensayo | Equipo | Pendiente | Grupal
Cumplimiento de hitos | 10 | Entregas oportunas y trazables | Cronograma + GitHub | Scrum Master | Pendiente | Grupal
Trabajo en equipo | 10 | Colaboración, responsabilidad y participación equitativa | Autoevaluaciones/diarios | Cada integrante | Pendiente | Individual
| Total | 100

## RACI
Matriz RACI propuesta | Matriz RACI propuesta | Matriz RACI propuesta | Matriz RACI propuesta | Matriz RACI propuesta | Matriz RACI propuesta
R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado | R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado | R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado | R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado | R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado | R = responsable · A = accountable/aprueba · C = consultado · I = informado
Actividad | Joel López | Agustín Sorolla | Matías Martínez | Docente/contraparte | Nota
Visión y priorización | R/A | C | C | C | Validar con contraparte
Facilitación Scrum | C | R/A | C | I | Eventos y métricas
Arquitectura y decisiones técnicas | R/A | C | C | C | ADR obligatoria
UX y frontend | C | R/A | C | C | Pruebas con usuarios
Modelo de datos | C | C | R/A | I | Diccionario y ER
Backend y seguridad | R | R | C | I | Trabajo compartido
Pruebas y calidad | C | R | R/A | I | Evidencia por sprint
Documentación académica | R/A | R | R | C | Revisión cruzada
Presentaciones | R | R | R | C | Todos exponen
Aceptación de incremento | R/A | C | C | C | Criterios definidos

## Riesgos
Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos | Registro inicial de riesgos
Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario | Escala: Probabilidad 1–3 × Impacto 1–3; puntaje 6–9 requiere seguimiento prioritario
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Puntaje | Mitigación / respuesta | Owner | Disparador | Estado | Categoría
R-01 | Sin contraparte o validación real | 3 | 3 | 9 | Confirmar establecimiento y calendarizar validaciones quincenales. | Joel López | No hay contacto en semana 2 | Abierto | Producto
R-02 | Alcance excesivo para 18 semanas | 3 | 3 | 9 | MVP Must; control de cambios; recortar Could/Should antes de sacrificar calidad. | Product Owner | Velocidad insuficiente 2 sprints | Abierto | Alcance
R-03 | Datos personales/educacionales sensibles | 2 | 3 | 6 | Datos sintéticos o anonimizados; RBAC; logs; mínimo privilegio. | Joel López | Solicitud de datos reales sin acuerdo | Abierto | Seguridad
R-04 | Retraso en documentación y evidencias | 3 | 2 | 6 | Definition of Done incluye evidencia; cierre documental dentro del sprint. | Agustín Sorolla | Acta/evidencia faltante al Review | Abierto | Gestión
R-05 | Integración tardía entre módulos | 2 | 3 | 6 | CI desde Sprint 2; integración diaria; contratos API; pruebas automáticas. | Equipo | Ramas >3 días sin integrar | Abierto | Técnico
R-06 | Baja calidad de reglas de alerta | 2 | 3 | 6 | Reglas explicables; validar umbrales; medir falsos positivos; permitir configuración. | Matías Martínez | Alertas no accionables | Abierto | Producto
R-07 | Ausencia de un integrante | 2 | 2 | 4 | Documentación compartida, pares, rotación y tareas pequeñas. | Scrum Master | Bloqueo >2 días | Abierto | Equipo
R-08 | Falla en demo o despliegue | 2 | 3 | 6 | Docker reproducible; checklist; respaldo local; ensayo y video corto. | Agustín Sorolla | Build inestable semana 14 | Abierto | Operación
R-09 | Pruebas no representativas | 2 | 2 | 4 | Casos trazados a criterios; datos límite; pruebas seguridad/rendimiento. | Matías Martínez | Cobertura de criterios incompleta | Abierto | Calidad
R-10 | Incumplimiento de hitos Duoc | 2 | 3 | 6 | Calendario visible; revisión semanal; buffer en sprints de evaluación. | Equipo | Desviación >3 días | Abierto | Académico

## DoD
Definition of Done · SIGAA | Definition of Done · SIGAA | Definition of Done · SIGAA | Definition of Done · SIGAA | Definition of Done · SIGAA | Definition of Done · SIGAA
Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable | Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable | Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable | Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable | Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable | Una historia solo se considera terminada cuando cumple los criterios aplicables y deja evidencia verificable
ID | Criterio | Dimensión | Evidencia mínima | Responsable | Aplicación
DOD-01 | Criterios de aceptación cumplidos y demostrados. | Funcional | Captura/video/acta Review | Equipo | Sí
DOD-02 | Código revisado e integrado a rama acordada, sin secretos. | Código | PR / commit / revisión | Equipo | Sí
DOD-03 | Pruebas unitarias e integración relevantes pasan. | Calidad | Reporte automático | Matías Martínez | Sí
DOD-04 | Validaciones de seguridad y permisos ejecutadas. | Seguridad | Casos positivos/negativos | Joel López | Si aplica
DOD-05 | Manejo de errores y logging implementados sin datos sensibles. | Operación | Prueba / log sanitizado | Equipo | Si aplica
DOD-06 | Interfaz usable, responsiva y validada en flujo principal. | UX | Checklist / prueba usuario | Agustín Sorolla | Si aplica
DOD-07 | Modelo/contrato/API y diagramas actualizados. | Diseño | Documento versionado | Owner técnico | Si aplica
DOD-08 | Instrucciones y variables de entorno actualizadas. | DevOps | README / compose | Agustín Sorolla | Si aplica
DOD-09 | Evidencia enlazada a historia y sprint. | Trazabilidad | Issue / carpeta evidencia | Scrum Master | Sí
DOD-10 | Product Owner acepta el incremento contra criterios. | Producto | Acta Sprint Review | Joel López | Sí
DOD-11 | Sin defectos críticos abiertos; deuda registrada y priorizada. | Calidad | Registro defectos | Equipo | Sí
DOD-12 | Cumple privacidad, citación y reglas académicas aplicables. | Cumplimiento | Checklist entrega | Equipo | Sí

## Burndown
Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint | Burndown · plantilla por sprint
Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real | Completar la columna Real diariamente con trabajo restante; no registrar avance estimado como evidencia real
Parámetro | Valor
Sprint | Sprint 0 · Inception
Puntos comprometidos | 21
Días hábiles | 10
Día | Ideal | Real
0 | 21 | 21
1 | 18.9
2 | 16.8
3 | 14.7
4 | 12.6
5 | 10.5
6 | 8.4
7 | 6.3
8 | 4.2
9 | 2.1
10 | 0
Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado | Uso recomendado
1. Duplicar esta hoja al iniciar cada sprint. 2. Reemplazar sprint, puntos y días. 3. Registrar diariamente el trabajo restante real. 4. Adjuntar el gráfico al Sprint Review y analizar desviaciones en la retrospectiva.
La línea Real contiene únicamente el valor inicial; los demás días quedan deliberadamente vacíos hasta contar con evidencia.
Fuente de los puntos: Sprint Backlog aprobado. Responsable de actualización: Scrum Master con validación del equipo.